## Sheet1
RENCANA KEGIATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM
SMK MARITIM NUSANTARA TAHUN AJARAN 2020/2021
NO | URAIAN KEGIATAN | MARET |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI
|  | MINGGU |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU |  |  |  | MINGGU
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | Membentuk TPK SMK Maritim Nusantara | bar: MINGGU 3
2 | Menyusun rencana dan jadwal kegiatan TPK | bar: MINGGU 4
3 | Merevisi serta finalisasi rencana kerja TPK | bar: MINGGU 4
4 | Penandatanganan rencana kerja TPK | bar: MINGGU 1
5 | Mengumpulkan data dan informasi serta pembuatan Analisis Kontek | bar: MINGGU 2 to MINGGU 3
6 | Penyusunan, review dan revisi draf KTS dan Kalender Pendidikan SMK Maritim Nusantara | bar: MINGGU 3 to MINGGU 2
7 | Finalisasi dokumen I KTSP dan Kalender | bar: MINGGU 2
8 | Penyusunan, review dan revisi draf Dokumen II dan III Silabus, RPP mata pelajaran dan muatan lokal | bar: MINGGU 3 to MINGGU 1
9 | Finalisasi dokumen II KTSP SMK Maritim Nusantara | bar: MINGGU 1
10 | Penandatanganan dokumen I,II dan III KTSP SMK Maritim Nusantara | bar: MINGGU 2
11 | Verifikasi dokumen KTSP dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | bar: MINGGU 2
12 | Perbaikan dan penandatanganan dokumen KTSP oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | bar: MINGGU 3 to MINGGU 1
13 | Penyerahan dokumen KTSP di Hotel Kawana/Grand Sari | bar: MINGGU 2
14 | Menetapkan Pemberlakuan KTSP tahun ajar 2020/2021
15 | Menggandakan dan mendistribusikan dokumen KTSP kepda pihak-pihak yang berkepentingan
Sungai Limau, 21 Maret 2020
Wakil Kurikulum
Yendi Putra, S.Kom